|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI THẠCH** |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BC-UBND  | *Nghi Thạch, ngày tháng 6 năm 2024* |

**BÁO CÁO**

**Tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao**

**xã Nghi Thạch đến tháng 6/2024**

Tính đến cuối năm 2023, theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Nghi Thạch đã cơ bản đạt 18 tiêu chí và còn lại 1 tiêu chí chưa đạt ( Tiêu chí 19.2 An ninh trật tự). Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban chỉ đạo xã đã quyết tâm thực hiện hoàn hiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao các tiêu chí đã đạt nhưng chất lượng chưa cao. UBND xã báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

**I. Công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã:**

 Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo, UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/03/2024 về nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao năm 2024.

 Cấp ủy chính quyền xã đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các ngành, đoàn thể, các đơn vị và cơ sở xóm (làm việc với 8/8 xóm) để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và xuyên suốt trong năm 2024.

 **II. Một số kết quả đã đạt được:**

 *1. Tiêu chí Quy hoạch:*

Phối hợp với Ban quản lý đầu tư các công trình huyện và đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện quy hoạch phân khu chi tiết xã Nghi Thạch tỷ lệ 1/2000.

*2. Tiêu chí Giao thông:*

 UBND xã đã bố trí nguồn vốn cũng như tranh thủ dự án để triển khai nâng cấp cải tạo được nhiều tuyến đường trục xã như: Hoàn thành 1,2km tuyến đường nhựa từ QL 46 đi đến nhà ô Dần xóm 3, Triển khai thi công nâng cấp cải tạo tuyến đường nhựa nối từ trục đường Chợ Sơn – Nghi Xuân đến tuyến đường Đại lộ Vinh – Cửa Lò đoạn đi qua xóm 6,7,8 với chiều dài trên 1,5km. Xây dựng được trên 500m đường BTXM tại xóm 3…

 Phân công cho các tổ chức đoàn thể chính trị đảm nhận phụ trách trồng, chăm sóc và quản lý tại các tuyến đường trung tâm của xã.

 Đã trồng được hơn 200 cây xanh tại các tuyến đường trục xã.

 *3. Tiêu chí Thủy lợi:*

 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 61/KH.UBND ngày 21/03/2024 về việc Phát động toàn dân ra quân làm Thủy lợi nội đồng đợt 1 năm 2024 để chỉ đạo các xóm thực hiện. Có 8/8 xóm đã tiến hành huy động nhân dân nạo vét kênh mương với trên 500 ngày công, khối lượng nạo vét gần 7000m3.

 *4. Tiêu chí Giáo dục:*

 Đang triển khai thi công 2 công trình: Công trình phòng học và phòng chức năng tại trường Tiểu học ; Công trình phòng học và phòng chức năng tại trường Mầm non xã Nghi Thạch. Hiện tiến độ xây dựng đạt trên 90% khối lượng. Dự kiến hết tháng 6 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 Đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai đề nghị thẩm định xây dựng Nhà thi đấu đa năng tại trường Tiểu học xã Nghi Thạch. Dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 7/2024.

 *5. Tiêu chí Văn hóa:*

 Trong 6 tháng đầu năm 2024 UBND xã tiếp tục chỉ đạo các xóm hoàn thiện thiết chế văn hóa tại các xóm. Kết quả: Xóm 1 và xóm 2 đã hoàn thiện công trình cải tạo và nâng cấp khuôn viên NVH xóm. Hiện nay cơ bản 7/8 xóm đã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Còn 01 xóm đang trong quá trình hoàn thiện khuôn viên NVH xóm (xóm 6).

 Trên địa bàn xã đã xây dựng được một thôn thông minh tại xóm 2.

 *6. Tiêu chí Y tế:*

 Hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp khuôn viên và 1 số hạng mục tại Trạm y tế xã. Năm 2023 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2.

Tỷ lệ người tham gia BHYT cuối năm 2023 đạt 95,03%.

 *7. Tiêu chí Thu nhập*

 - Thực hiện triển khai trên các cánh đồng chuyên canh tại xóm 1, xóm 2 (cây dưa hấu), xóm 3 (cây dưa bở).

 - Thu nhập bình quân đầu người theo điều tra cuối năm 2023 đạt 59,59 triệu đồng/người/năm. Dự kiến năm 2024 đạt 62 triệu đồng/người/năm. Đạt yêu cầu của tiêu chí.

 *8. Tiêu chí Hành chính công*

Thường xuyên quan tâm thực hiện hiệu quả các nội dung Đề án 06, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả hướng tới sự hài lòng của người dân, trong 5 tháng đầu năm:

 - Tỷ lệ CBCC sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 100%;

 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ từ ngày 10/12/2023 đến ngày 29/5/2024: 789 hồ sơ. Trong đó: 261 hồ sơ trực tuyến, 523 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp.

 - Số hồ sơ giải quyết trước hạn : 726 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn 16 hồ sơ; số hồ sơ chưa giải quyết trong hạn 10 hồ sơ; số hồ sơ trả lại /rút hồ sơ: 37 hồ sơ; Tỷ lệ giải quyết trước hạn 97.8%, tỷ lệ giải quyết quá hạn 2.2%.

 - Kết quả Số hoá hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận : 793 hồ sơ.

 - Số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ: 793 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần HS khi tiếp nhận: 100%.

 Số hồ sơ đã giải quyết: 752 hồ sơ, Số hồ sơ chưa số hoá kết quả TTHC:7 hồ sơ. Số hoá kết quả giải quyết TTHC: 745 hồ sơ. Tỷ lệ số hoá kết quả hồ sơ: 99.07%.

 - Giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân, không có đơn thư tồn đọng

*9. Tiêu chí Môi trường.*

- Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Chủ nhật xanh” hàng tuần, đến nay hàng tuần phong trào đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, cơ bản đã thực hiện nề nếp và hiệu quả trên địa bàn 8 xóm.

- Thực hiện nghiêm túc công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn. Kiểm tra và tập trung xử lý cơ bản dứt điểm các điểm tập kết rác không đúng quy định, các điểm rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường đặc biệt đối với khu vực tại Chợ Sơn.

- Tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình phân loại rác, biến rác thải hữu cơ thành phân bón vi sinh ra toàn xã.

**III. Một số tồn tại, hạn chế.**

 Mặc dù đã đạt được một số kết quả trên, tuy nhiên phong trào xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn xã đang có dấu hiệu chững lại, nhiều xóm chưa triển khai xây dựng được các nhiệm vụ đã được giao trong Kế hoạch số 57/KH-UBND. Cụ thể:

- Một số nội dung theo Kế hoạch triển khai từ đầu năm đến nay vẫn chưa đạt được theo tiến độ được giao như nội dung về giao thông, giáo dục, môi trường…

- Một số thành viên Ban chỉ đạo, Cấp ủy, Ban cán sự xóm chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm nhất là cán bộ 1 số xóm. Tư tưởng của một số bộ phận nhân dân còn trông chờ ỷ lại dựa vào sự đầu tư của nhà nước. Việc huy động nguồn lực từ người dân đang còn hạn chế.

- Trình độ năng lực của một số cán bộ chuyên trách, công chức xã và Ban cán sự xóm còn hạn chế dẫn đến trong quá trình tổ chức thực hiện hiệu quả chưa cao.

- Tiến độ xây dựng các công trình theo nghị quyết đầu tư công của HĐND xã còn chậm. Các công trình mới của năm 2024 chưa triển khai được.

 **IV. Nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới.**

Đẩy mạng công tác thông tin tuyên truyền để tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn năm 2024 và những năm tiếp theo, với tinh thần xây dựng NTM có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc.

Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo, các thành viên của Ban chỉ đạo và đội ngũ cán bộ các xóm để tập trung quyết liệt phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí quyết tâm về đích trong tháng 7/2024. Nhiệm vụ cụ thể:

 **1. Đối với UBND xã:**

 1.1. Tiếp tục đẩy nhanh xây dựng các công trình trên địa bàn, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã, các dãy phòng học tại trường Mầm non, trường Tiểu học, các thủ tục hồ sơ để tiến hành khởi công xây dựng nhà đa năng tại trường Tiểu học.

 1.2. Tiếp tục triển khai tu sửa, nâng cấp và chỉnh trang các tuyến đường trung tâm xã và khởi công các tuyến đường ngang.

 1.3. Rà soát để hoàn chỉnh một số nội dung phần việc mà các thành viên BCĐ huyện đã kết luận sau cuộc họp, cũng như hoan thiện các hồ sơ minh chứng kèm theo.

 1.4. Chỉnh trang lại khu vực trung tâm, trong và ngoài trụ sở, trồng thêm cây xanh tại khuôn viên cơ quan.

 1.5. Phát động tổng dọn vệ sinh môi trường toàn xã, phân công các đồng chí công chức phụ trách trực tiếp chỉ đạo các xóm trong các đợt phát động.

 1.6. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các xóm.

 1.7. Chỉ đạo BQL chợ Sơn thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại chợ, khôn để tình trạng rác thải tồn đọng.

**2. MTTQ và các đoàn thể:**

2.1. MTTQ xã hoàn thiện hồ sơ và tổng hợp kết quả lấy ý kiến hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Nghi Thạch.

2.2. Các đoàn thể:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý và chăm sóc chỉnh trang các tuyến đường đã được giao phụ trách. Tiến hành phối hợp với UBND xã, các xóm để tổ chức trồng cây xanh trên các tuyến đường đã quy hoạch.

Tiến hành gắn biển công trình do đoàn thể phụ trách trên các tuyến được giao.

Thường xuyên bám nắm để hỗ trợ và chỉ đạo các xóm được giao phụ trách.

**3. Công an xã:**

- Khắc phục các tồn tại trong năm 2023, hoàn thiện hồ sơ minh chứng.

- Triển khai tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang trong và ngoài khuôn viên trụ sở.

- Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường (trong đó tập trung trên các tuyến Quốc lộ 46, đường Nguyễn Sinh Cung, tuyến trung tâm xã…)

**4. Trường học và Trạm y tế:**

4.1 Trường học:

- Thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang lại trong và ngoài khuôn viên của 3 trường.

- Trường Tiểu học cơ sở hoàn thiện hồ sơ, chủ động trình Phòng giáo dục và Sở giáo dục tiến hành về thẩm định chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong thời gian sớm nhất.

4.2. Trạm y tế:

- Tăng cường tuyên truyền người dân tham gia BHYT tự nguyện, nâng số lượng người dân tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa…

Thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang lại trong và ngoài khuôn viên của 3 trường.

**5. Đối với BQL chợ Sơn:**

Tổ chức họp lại BQL chợ Sơn để quán triệt và chỉ đạo thực hiện các nội dung do UBND xã triển khai, trong đó tậm trung một số nội dung sau:

- Tu sửa, khơi thông cống, mương thoát nước, làm mái che khu tập kết rác.

- Bố trí, sắp xếp và có quy định cụ thể việc thu gom rác sau mỗi buổi họp chợ.

- Giải quyết dứt điểm việc treo bao bì, bạt...trước các hàng ốt, gây mất mỹ quan.

- Tổng dọn vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng, đặc biệt là vệ sinh môi trường sau mỗi phiên họp chợ.

**6. Đối với Ban cán sự 8 xóm:**

- Thường xuyên phát động người dân tổng dọn vệ sinh môi trường tại Trung tâm văn hóa xóm và các tuyến đường liên xóm, nội xóm.

- Thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại gia đình, tiếp tục thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường, kiểm tra và xử lý các điểm thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư.

- Bổ sung và hoàn thiện thiết chế tại Trung tâm văn hóa của các xóm, thay thể các bảng biểu đã cũ hoặc hư hỏng…

- Tổ chức giải tỏa hành lang giao thông trên các tuyến đường thuộc xóm mình quản lý.

- Tiếp tục phát động trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường liên xóm, nội xóm.

- Tổ chức gắn biển đảm nhận các công trình của các chi hội đảm nhận, gắn biển tên ngõ, xóm.

 **V.Kiến nghị đề xuất:**

 1. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để địa phương có thêm nguồn ngân sách để hoàn thiện một số tuyến đường cũng như phòng học đang triển khai trên địa bàn.

 2. Đề nghị các Phòng, ngành cấp Huyện tiếp tục giúp đỡ xã trong việc hướng dẫn thực hiện các hồ sơ minh chứng NTM nâng cao.

 3. Tổ chức thi công tuyến đường chính Chợ sơn đi Phúc Thọ để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan NTM.

 4. Hỗ trợ địa phương một số dự án về kênh mương thuỷ lợi phục vụ công tác tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp.

Trên đây là Báo cáo tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã Nghi Thạch đến tháng 6/2024 và nhiệm vụ trong thời gian tới của UBND xã Nghi Thạch.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- BCĐ NTM huyện Nghi Lộc(b/c);- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã(b/c);- UBMT TQ xã, Trưởng các đoàn thể(T/h);- Hiệu trưởng 3 trường, Trạm y tế(T/h);- Cán bộ, công chức xã(T/h);- Bí thư, Xóm trưởng, Ban CTMT 8 xóm(T/h);- Lưu VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH****Nguyễn Đình Hùng** |